附件1：

2015年暑期（小学期）重点工作任务分解表

| 序号 | 内 容 |  | 时 间 | 分管领导 | 责任人 | 相关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馨园3号学生公寓、南区运动场建设；老校区房屋征收遗留问题及土地挂拍工作 |  | 8月底完成 | 刘玉敏 | 余丽丽 | 基建领导小组及其办公室 |
| 2 | 南区食堂改扩建工作 |  | 8月底完成 | 刘玉敏 | 刘堰兵 | 后勤管理与服务中心、资产处、校企合作处、审计处 |
| 3 | 组织好教职工体检 |  | 假期内 | 刘玉敏 | 马 超 | 工会、妇委会 |
| 4 | 五城联创工作 |  | 假期内 | 刘玉敏 陈穗川 | 刘堰兵 叶 波 | 五城联创工作领导小组成员单位 |
| 5 | 基建项目遗留问题（宏业公司若干遗留问题解决等） |  | 假期内 | 刘玉敏 | 胡昌龙 余丽丽 马 超 刘堰兵 | 后勤管理与服务中心、工会 |
| 6 | 教学及办公资源调配、搬迁到位 |  | 7月18日前 | 周元国 唐大超 郑 强 | 胡昌龙 李爱萍 梅 蓉 | 办公室、教务处、资产处、校企合作处、机电系、电子系、旅外系等工作专班成员单位 |
| 7 | 开展“三严三实”专题调研活动 |  | 7月30日前 | 周元国 | 叶 波 | 党委工作部及各单位（部门） |
| 8 | 干部培训 |  | 假期内 | 周元国 | 叶 波 | 党委工作部、办公室 |
| 9 | 学院暑期重要工作宣传、舆情监控和新 生入学宣传策划工作 |  | 假期内 | 周元国 陈穗川 | 叶 波 | 党委工作部 |
| 10 | 组织召开院党委民主生活会 |  | 假期内 | 周元国 | 叶 波 | 党委工作部、党委办公室、院纪委 |
| 11 | 新任干部到岗、六五普法验收工作 |  | 假期内 | 周元国 陈穗川 | 叶 波 | 党委工作部及相关部门 |
| 12 | 对上半年各级会议落实情况的督办 |  | 假期内 | 周元国 | 胡昌龙 | 办公室和相关部门 |
| 13 | 做好郧西湖北口民族乡、丹江口黄龙镇、房县军店双柏村等帮扶工作 |  | 假期内 | 周元国 陈穗川 | 胡昌龙 叶 波 | 相关部门 |
| 14 | 学生宿舍调整安排到位 |  | 8月前 | 肖海华 刘玉敏 | 王 哲 刘堰兵 | 学工处、后勤中心 |
| 15 | 2015年迎新工作及入学教育工作方案 |  | 8月15日前 | 肖海华 | 王 哲 | 学工处、相关系部 |
| 16 | 加强党风廉政建设，开展“专项整治”，杜绝婚丧嫁娶、带彩娱乐、谢师宴等现象 |  | 假期内 | 肖海华 | 李 辉 | 纪委 |
| 17 | 项目申报工作 |  | 假期内 | 张德新 | 李爱萍 各系主任 | 各教学系、科技处、就业指导中心 |
| 18 | 研讨和出台“311”质量提升工程4个配套文件（课程建设、品牌专业建设、师资队伍建设、示范基地建设） |  | 假期内 | 张德新 | 李爱萍 | 教务处、人事处及相关系部 |
| 19 | 人才培养方案修订 |  | 假期内 | 张德新 | 李爱萍 各系主任 | 教务处、各系部 |
| 20 | 筹备好东风本田、商用车等与东风公司企业的“订单班” |  | 假期内 | 张德新 | 徐耀鸿 李爱萍 | 校企合作处、教务处、 相关系 |
| 21 | 小学期教学和相关保障工作 |  | 假期内 | 张德新 | 李爱萍 | 教务处、院办、后勤中心、保卫处、汽车系等单位 |
| 22 | 网络设备的更新维护以及网络的运行保障 |  | 假期内 | 唐大超 | 许文祥 | 图文信息中心 |
| 23 | 融资贷款；筹备财务工作专题会议 |  | 假期内 | 唐大超 | 田 平 | 财务处 |
| 24 | 新生录取及跟踪服务 |  | 7月13日— 8月31日 | 李 军 | 柯春林 | 招办及各单位（部门） |
| 25 | 东风商用车员工培训联系及筹办工作 |  | 假期内 | 李 军 | 杨红琳 | 继续教育中心 |
| 26 | 毕业生就业核查 |  | ７月 | 李 军 | 林辉山 | 就业中心及各系 |
| 27 | 组织好12个班的创业培训、1-2期电商培训和互联网+大赛选手遴选培训工作 |  | 假期内 | 李 军 | 杨红琳 林辉山 | 继续教育中心、就业指导中心、相关系 |
| 28 | 开展专业教师暑期实践锻炼检查 |  | 假期内 | 李 军 | 郑妍妍 | 人事处及各教学系 |
| 29 | 制订全国文明单位创建工作方案 |  | 假期内 | 陈穗川 | 叶 波 | 党委工作部 |
| 30 | 十三五规划调研起草工作 |  | 假期内 | 陈穗川 | 干国胜 | 政策法规处及各分项编制单位 |
| 31 | 加快推进与欧亿公司的谈判 |  | 假期内 | 郑 强 | 徐耀鸿 | 工作专班成员单位 |
| 32 | 加快推进共建科技学院土地及资产划转等相关工作 |  | 假期内 | 郑 强 | 田 平 | 工作专班成员单位 |
| 33 | 暑期教学公共设施和基础设施维修 | 假期内 |  | 郑 强 | 梅 蓉 李爱萍 刘堰兵 | 资产处、教务处、相关教学系部 |